PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2025 (aktualizacja)

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| L.p. | Zakres działania | Realizujący zadania wynikające z art. 6 Ustawy | Sposób realizacji | Termin | Kto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokonanie analizy stanu obiektów Gminy Biskupiec pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów Ustawy | Koordynator i Zespół | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Biskupca - podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności | 30.09.2020 r. | Specjalista do spraw dostępności architektonicznej Specjalista do spraw dostępności cyfrowej; |
|  |  |  | Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności Sporządzenie Deklaracji Dostępności Gminy Biskupiec – przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Biskupca - podanie do publicznej wiadomości w BIP |  | Z-ca Koordynatora |
| 2. | Skierowanie pism do instytucji Gminy Biskupiec polecających powołanie koordynatorów ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie planów działania koordynatorów | 1)szkoły podstawowe Gminy Biskupiec; 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu; 3)Miejska biblioteka publiczna w Biskupcu; 4)Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu; 5)PWiK Spółka komunalna | Przesłanie Burmistrzowi Biskupca pism potwierdzających wyznaczenie osoby pełniącej funkcje koordynatora ds. dostępności oraz planów działania. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonych koordynatorach ds. dostępności oraz planów ich działania. | 30.09.2020 r. | Zastępca koordynatora |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: 1)architektonicznej 2)cyfrowej 3)informacyjnej 4)komunikacyjnej | Koordynator i zespół roboczy | Podanie na stronie internetowej www.bip.biskupiec.pl informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. | 31.10.2020.r. | Zastępca koordynatora |
| 4. | Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | 1)szkoły podstawowe Gminy Biskupiec; 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu; 3)Miejska biblioteka publiczna w Biskupcu; 4)Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu; 5)PWiK Spółka komunalna | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy | 30.11.2020 r. | Koordynator i zespół |
| 5. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej | 1)szkoły podstawowe Gminy Biskupiec; 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu; 3)Miejska biblioteka publiczna w Biskupcu; 4)Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu; 5)PWiK Spółka komunalna | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy. | 30.11.2020 r. | Zastępca koordynatora |
| 6. | Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1)szkoły podstawowe Gminy Biskupiec; 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu; 3)Miejska biblioteka publiczna w Biskupcu; 4)Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu; 5)PWiK Spółka komunalna | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie spotkań wyjazdowych bezpośrednio do organów administracji publicznej. Spotkania lub wyjazdy będą prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. | Dwa razy do roku do 30 czerwca i 30 listopada lub konieczności wynikającej ze zmiany przepisów | Koordynator |
| 7. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | 1)szkoły podstawowe Gminy Biskupiec; 2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu; 3)Miejska biblioteka publiczna w Biskupcu; 4)Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu; 5)PWiK Spółka komunalna | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | 31.12.2020 r. | Zastępca koordynatora |
| 8. | Sporządzenie raportu zbiorczego | Koordynator i zespół | Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Burmistrza Biskupca, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.biskupiec.pl | 31.03.2021 r. | Koordynator i Zastępca koordynatora |
| 9. | Realizacja kampanii społecznej podnoszącej wrażliwość i świadomość społeczną | Koordynator i zespół | Stworzenie spotu reklamowego z udziałem osób ze szczególnymi potrzebami, zamieszczenie go na stronie internetowej www.bip.biskupiec.pl i w mediach społecznościowych | 31.05.2021 r. | Koordynator |
| 10. | Aktualizacja deklaracji dostępności | Koordynator i zespół | Aktualizacja deklaracji dostępności wraz z umieszczeniem aktualnej wersji na stronie www.biskupiec.pl oraz www.bip.biskupiec.pl | Do 31.03.2022 r. | Koordynator |
| 11 | Pozyskanie środków zewnętrznych | Koordynator i zespół | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na działania zwiększające dostępność w Urzędzie Miejskim w Biskupcu i jego jednostkach organizacyjnych | Do 31.12.2022 r. | Koordynator |
| 12 | Realizacja projektu pn. "Poprawa dostępności w jednostkach publicznych gm. Biskupiec w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Koordynator i zespół | Projekt polegać będzie na poprawie dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Biskupcu oraz jednostkach podległych. W ramach realizacji projektu m.in. szkoły, biblioteka, dom kultury, mops i urząd m.in. zostaną zaopatrzone w karty do komunikacji z osobami z problemami słuchu. W urzędzie staną tyflomapy (mapa czytana za pomocą zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu wzrokiem, przeznaczona dla osób niewidomych lub słabowidzących), dodatkowo zabezpieczone specjalnym kontrastowym oznakowaniem zostaną schody w urzędzie, pojawią się również tabliczki z alfabetem Braillea, a także pętle indukcyjne i krzesła do ewakuacji. Celem głównym zadania jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami, w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu, wzroku oraz z ograniczeniami w poruszaniu się w jednostkach organizacyjnych na terenie gm. Biskupiec: Urząd Miejski w Biskupcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa w Kobułtach, Szkoła Podstawowa w Czerwonce. | 31.12.2023 r. | Koordynator |
| 13 | Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” | Koordynator i zespół | Modernizacja strony internetowej bip.biskupiec.pl i dostosowanie jej do wymagań WCAG 2.1 AA. Nowo powstały portal swoim działaniem będzie udostępniał informacje następujących jednostek samorządowych: Urząd Miejski w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa w Kobułtach, Szkoła Podstawowa w Czerwonce, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, Żłobek w Biskupcu, Przedszkole nr 5 w Biskupcu, Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Biskupcu, Biblioteka Miejska w Biskupcu. | Do 30.09.2023 r. | Koordynator |
| 14 | Wprowadzenie udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, które będą przebywały w Urzędzie Miejskim w Biskupcu | Koordynator i Zespół | Zakup dzwonka (aktywatora gongu) i zamontowanie go przy platformie znajdującej się przy wejściu do budynku od strony parkingu | 31.12.2024 r. | Z-a koordynatora |
| 15 | Ustalenie i wprowadzenie zapisów dotyczących przebywania na terenie Urzędu Miejskiego psów przewodników, psów asystujących. | Koordynator i zespół | Umieszczenie na drzwiach naklejek/tabliczek z informacją, że jest możliwy wstęp z psem przewodnikiem. Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur. Informowanie nowozatrudnionych pracowników o możliwości przebywania psa asystującego. | 31.12.2025 r. | Koordynator i zespół |
| 16 | Modernizacja, przebudowa i dostosowanie do wymogów dostępności strony bip.biskupiec.pl | Koordynator i Zespół | Modernizacja strony internetowej bip.biskupiec.pl i dostosowanie jej do wymagań WCAG 2.1 AA. Nowo powstały portal swoim działaniem będzie udostępniał informacje następujących jednostek samorządowych: Urząd Miejski w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa w Kobułtach, Szkoła Podstawowa w Czerwonce, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, Żłobek w Biskupcu, Przedszkole nr 5 w Biskupcu, Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Biskupcu, Biblioteka Miejska w Biskupcu. | 31.12.2024 r. | Specjalista do spraw dostępności cyfrowej |